Рекомендации

Для начинающих  Заказчиков  строительных  и  проектных работ!

- Задача.        При   заказе   каких - либо   проектных, строительных, монтажных,  отделочных   работ  обязательно  заключать  хотя - бы  самый простейший   Договор.

  - Пусть по  Договору  надо  построить дом.  К примеру, назовём цель Договора  «Построить дом».       Строительство  дома  надо  разбить на  этапы (стадии, основные части):                                                                                                                                                                     1.1.1.      «Разработать  Проект  дома ».                                                                                                                     1.1.2.      «Устроить фундамент»                                                                                                                          1.1.3.      «Построить стены»                                                                                                                1.1.4.      «Установить перекрытия»                                                                                                                   1.1.5.     «Сделать  крышу».

  - Этап  « Проект дома»   разделим  на части: «Эскизный проект», «Архитектурная часть»,  « Рабочие чертежи, включая узлы и детали».                                                                                                                             Этап  «Устроить фундамент» можно  также  разбить на части: «Выкопать котлован»  и  «Установить блоки».   Чтобы «Установить блоки»  надо «привезти блоки», и т. д.    Для каждой из конечных задач устанавливается время  на их реализацию.

- Качество.   В  Договоре обязательным пунктом должен быть оговорен критерий  оценки  качества  произведенных работ. К примеру: «Построить  дом по проекту» или «Работы по разработке проекта должны быть выполнены в соответствии с требованиями Строительных норм и Правил» или   «Окна установить по ГОСТу».

- Цена.    Общую стоимость   «Построить дом»  определить  как  сумму  стоимости   всех этапов.   Цена   каждой  стадии  (этапа)   определяется  по  смете, которая должна быть неотъемлемой  частью  Договора.

- Оплата.    В  Договоре  условиться, что  оплата  работ  будет  производиться   раздельно  и  по  завершению   каждого   этапа.  Каждый этап  работ  следует принимать с  составлением двухстороннего акта  приёмки- сдачи.

- Гарантии. В  Договоре  обязательно оговорить  гарантии  на качество  проведенных работ. Срок  начала гарантийных обязательств  установить  с момента окончания «Построить дом».  Чем  длиннее срок  действия гарантийных обязательств, тем лучше.

- Сроки.     В  Договоре   установить  сроки на  выполнение каждого  этапа  работ.  Время, которое будет затрачено на самую длинную  по времени  цепочку  этапов  можно принять за время реализации «Построить дом» в целом.   Срок начала и окончания  работ должен быть   отражен в Договоре.

- Смета.     Приложить  в состав Договора   Смету на каждый этап работ.     Чем более подробно  будут расписаны  расценки  на работы,  тем легче будет  определить  стоимость  работ.